Приложение № 1

к приказу Минобрнауки КБР

от «07» февраля 2014 г. № 107

**План мероприятий**

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направления мероприятия** | **Мероприятия** | | |
|  | **Региональный уровень** | **Муниципальный уровень** | **Уровень образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования** |
| Приказ Министерства образования и науки КБР «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» -  **февраль 2014 год.** | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования **–**  **февраль 2014 год.** | Составление плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования –  **март 2014 год.** |
| **Нормативно-правовое обеспечение ФГОС дошкольного образования** | Подготовка проектов нормативно-правовых актов –  **февраль-март 2014 год.** | Подготовка перечня нормативно-правовых актов по внедрению ФГОС дошкольного образования - **февраль-март 2014 год.** | Изучение нормативных документов по введению ФГОС ДО. Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические условия, финансирование). Приведение в соответствие с требован7иями ФГОС дошкольного образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных учреждений – **март-апрель 2014 год.** |
|  | Подготовка проекта постановления Правительства КБР «О нормативах подушевого бюджетного финансирования и Методике расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики» - **февраль 2014 год.** | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных образовательных учреждений – **март 2014 год.** | Внесение изменений в локальные акты, регулирующие установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих, надбавок, доплат, порядка и размера премирования. Внесение дополнений в бюджетное финансирование на:  - повышение квалификации педагогов;  - обновление методического комплекса;  - создание развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования – **2014-2015 годы.** |
|  | Контроль обеспечения соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ДО – **2014-2015 годы.** | Документарная проверка ОУ (полнота нормативной базы и ее соответствие) - **2014-2015 годы.** | |
| **Организационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** | Организация и проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования с муниципальными образованиями республики – **2014 год.** | Организация и проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования с руководителями ОУ – **2014-2015 годы.** | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС дошкольного образования (обучающие консультации, семинары, педсоветы) –  **2014-2015 годы.** |
| Организация и проведение семинаров с руководителями образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной программы дошкольного образования – **март-май 2014 год.** | Организация и проведение семинаров с руководителями, воспитателями образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования по разработке на основе ФГОС ДО основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей. Подготовка инстуктивно-методического письма по разработке ООП - **март-май 2014 год.** | Определение программ, реализуемых в ДОУ - **март-май 2014 год.**  Разработка на основе ФГОС ДО Примерной общеобразовательной программы дошкольного учреждения – **август 2014 год.** |
|  | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ДО – **февраль-апрель 2014 год.** | Разработка схемы самоанализа - **февраль-апрель 2014 год.** | Проведение самообследования состояния предметно-развивающей среды дошкольного учреждения в условиях подготовки к внедрению ФГОС ДО - **февраль-апрель 2014 год.** |
| **Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** | Разработка программ повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования – **февраль-март 2014 год.**  *По плану государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития.* | Обеспечение прохождения внеочередного повышения квалификации для руководящих и педагогических работников в свете внедрения ФГОС ДО – **2014-2015 годы.** | Создание плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО – **февраль-май 2014 год.** |
| Проведение вебинаров и семинаров по проблемам введения ФГОС ДО с привлечением разработчиков ФГОС дошкольного образования. - **февраль-декабрь 2014 год.**  *По плану государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития.* | Организация деятельности ОУ для участия в семинарах по проблемам введения ФГОС ДО - **февраль-декабрь 2014 год.** | Участие в семинарах по проблемам введения ФГОС ДО - **февраль-декабрь 2014 год.** |
|  | Организация работы секции работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций «Обобщение практики подготовки образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к введению ФГОС дошкольного образования» - **август 2014 год.** | Организация работы секции работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций в муниципальных образованиях республики – **август 2014 год.** | Участие в секциях работников дошкольного образования в рамках августовских педагогических конференций **– август 2014 год.** |
| **Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО** | Проведение анализа материально-технических условий внедрения ФГОС ДО – **2014 г.** | Проведение обследования состояния материально-технической базы  ОУ в соответствии с ФГОС ДО – **2014 г**. Подготовка аналитического отчета в Минобрнауки КБР. | |
| **Информирование об обеспечении ФГОС дошкольного образования** | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования через сайт Минобрнауки КБР [www.edukbr.ru](http://www.edukbr.ru) – **постоянно.** | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования через ресурсные центры муниципальных образований республики – **постоянно.** | Создание и сопровождение на школьном сайте тематического раздела «О ходе реализации ФГОС дошкольного образования в ОУ»– **постоянно.** |
|  | Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС дошкольного образования – **по мере необходимости.** | Работа со СМИ по теме: «О ходе реализации ФГОС дошкольного образования» – **по мере необходимости.** | |

Приложение № 2

к приказу Минобрнауки КБР

от «07» февраля 2014 г. № 107

**Состав**

**республиканского координационного совета**

**по введению федеральных государственных образовательных**

**стандартов дошкольного образования**

1. Емузова Н.Г. – и.о. министра образования и науки КБР, председатель координационного совета;
2. Муртазов Б.С. – заместитель министра образования и науки КБР, зам. председателя;
3. Темрокова И.К. - начальник отдела дошкольного и общего образования Минобрнауки КБР, член рабочей группы;
4. Жарикова Е.В. - начальник отдела программ развития и информатизации образования Минобрнауки КБР, член рабочей группы;
5. Кушчетеров А.В. - директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального развития, член рабочей группы;
6. Жемухов С.Н. - начальник органа управления образованием местной администрации Урванского муниципального района, член рабочей группы (по согласованию);
7. Маерле Г.В. - начальник органа управления образованием местной администрации Майского муниципального района, член рабочей группы (по согласованию);
8. Казакова З.М. – директор муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.о.Нальчик (по согласованию);
9. Склярова Т.А. - начальник органа управления образованием местной администрации городского округа Прохладный, член рабочей группы (по согласованию).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_